2023年原州区土壤墒情监测项目

实施方案

| 附表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年原州区墒情监测项目投资概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位：固原市原州区农业技术推广服务中心 编制时间：2023年1月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目建设规模内容 | 项目 | 数量 | 单位 | 补贴标准（元） | 总投资 （万元） | 其中 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 指导性资金 （万元） | 约束性资金（万元） | 自筹资金 （万元） |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 一 | 墒情监测 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 1 | 自动墒情监测点 | 看护费 | 21 | 个 | 500 | 1.05 |  | 1.05 |  |  |
| 2 | 气象资料服务 | 气象服务费 | 1 | 年 | 5000 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |
| 3 | 监测用工 | 用工费 | 150 | 人次 | 150 | 2.25 |  | 2.25 |  |  |
| 4 | 通讯信息费 | 网费 | 3 | 个 | 156 | 0.0468 |  | 0.0468 |  |  |
| 5 | 宣传培训、差旅费、耗材 |  |  |  |  | 1.1532 |  | 1.1532 |  |  |
| 二 | 墒情监测系统维护与安全运行 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 三 | 墒情评价指标体测与物联网远程设备数据校正与模型建立 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 四 | 墒情监测站设备维护 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |

附表2

2023年中央（自治区）财政支农项目备案表

市、县（区）名称：固原市原州区   主管单位：原州区农业农村局

| 项目名称 |  | 土壤墒情监测项目 |  | 任务类别 | 约束性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 原州区农业技术推广服务中心 |  | 实施地点 | 原州区各乡镇 |
| 项目负责人 |  | 何建国 |  | 联系电话 | 0954-2031867 |
| 申请财政补助资金（万元） |  | 15 |  | 财政补助资金（万元） | 15 |
| 项 目 建 设 内 容 | - 在我区张易镇、开城镇、中河乡、彭堡镇、头营镇、三营镇、黄铎堡镇、炭山乡、寨科乡、河川乡、官厅镇、11个乡（镇）21个行政村建立农田土壤墒情自动监测网络点，采取人工监测与仪器监测相结合，（一）开展墒情监测，服务农业生产。（二）墒情远程物联网服务系统维护与运营。（三）构建墒情与旱情评价指标体系。（四）强化物联网监测设备运行管理。（五）监测数据汇总及年度总结 |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 | 在全区11个乡镇开展墒情监测； 建立墒情监测示范区，技术指导和技术覆盖率达到95%以上；每年开展墒情监测和报送墒情简报18期以上；，农户满意度90%以上。 |  |  |  |  |
| 审 核 意 见 | 农业农村部门意见： （盖章） 年 月 日 |  | 财政部门意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |

备注：每个备案项目填写一张备案表，任务类别为约束性或指导性任务。

附件3：

土壤墒情监测项目绩效评价实施方案

为进一步加强项目管理，通过项目绩效目标考核客观、真实地反映财政项目实施情况。同时，为充分发挥项目资金使用效益，不断提升土壤墒情监测项目管理水平，特制定本方案。

一、基本要求

完善考核方案，制定具有科学性和可操作性的考核指标；规范考核程序，遵循县级自验、区级抽验的程序，统一标准，逐级把关，阳光操作，确保土壤墒情监测项目考核验收顺利开展。

- 二、评价原则

- 科学规范、客观公正

- 按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。坚持考核结果与补助经费挂钩，根据考核发现的问题，及时整改，持续推进项目管理工作。

- （二）简便易行、稳步推进

选择能衡量政策项目绩效，具有权威性和代表性的关键指标，易于操作和衡量；评估方法和程序要科学简便，按计划稳步推进。

- （三）定量定性综合评价

评价指标能量化的一律量化，不能量花的要明确评估标准，并对每个指标合理赋分，自评主为主，审核监督，通过考核评估，有效实现对项目绩效综合评价

三、绩效评价考核内容

（一）项目管理情况。为加强项目管理，确保足额完成项目任务，规范支出项目资金。按照项目实施前有方案、实施中有监督检查、实施结束后有总结验收的管理要求，开展项目考核评价工作，考核评价内容包括实施方案制定、资金管理、档案整理、项目总结验收等方面。

（二）项目任务清单落实及完成情况。按照项目任务清单，制定《墒情监测项目实施》及相应的技术方案，并按照项目实施方案确定的任务清单做好项目实施，考核小组对照任务清单通过观摩、查阅总结进行评价验收。

（三）项目效果评价情况。

依据土壤墒情监测简报、墒情旱情的应对措施情况、项目区农户满意度情况进行调查，科学评价墒情监测效果。

四、评分标准

(一)评价方式

固原市原州区农业技术推广服务中心组织人员评价。

（二）综合评价

- 考核评价采用百分制，根据墒情监测项目管理、任务落实、实施效果分别确定评分标准，其中：项目管理指标30分，绩效指标70分。项目详细评分标准见附表。

五、考核方法

县级自评：在区级单位验收之前，对照区级制定的验收办法，县级首先组织自验自评，形成自评报告提交农业农村厅，同时提交项目实施的情况：实施方案、项目总结材料和自验报告。

区级抽查：在收到县级自验报告和相关材料后，自治区农业农村厅组织有关技术、财务专家组成验收小组，制定验收工作方案，对县级执行的项目进行抽查，并形成评价意见。

验收步骤和方法：一是专家组听取项目县农业部门和项目执行单位汇报自验结果等方面情况；二是查阅有关档案并质询；三是进行评估认定，并进行汇总；四是形成验收意见，向区级提交验收报告。

六、考核结果

农业农村厅将视情况对项目验收结果进行公示，并与下年度种植业项目安排挂钩，对项目执行好的单位增加下年度项目资金；对项目执行不到位，项目资金支出违规者，将减少下年度资金安排，并将视情节轻重，予以通报批评并责成整改。严重偏离要求，或严重违反财经纪律要求者，将对项目负责人进行严肃问责。

为进一步加强项目管理，通过项目绩效目标考核客观、真实地反映财政项目实施情况。同时，为充分发挥项目资金使用效益，不断提升土壤墒情监测项目管理水平，特制定本方案。

| 附表4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自治区财政支农项目区域性绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项名称 |  | 土壤墒情监测项目 |  |  |  |  |  |
| 自治区主管部门 |  | 农业农村厅 |  | 专项实施期 | 2023年 |  |  |
| 市县财政部门 |  | 原州区财政局 |  | 市县主管部门 | 原州区农业农村局 |  |  |
| 资金 情况 （万元） | 年度金额： |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自治区补助 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 市县资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 目标1：在全区11个乡镇开展墒情监测； 目标2：建立墒情监测示范区，技术指导和技术覆盖率达到95%以上； 目标3：每年开展墒情监测和报送墒情简报18期以上； |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 分值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展墒情监测、调查的县区 |  |  | 1个 | 3 |
|  |  |  | 指标2：墒情监测技术指导和技术覆盖率 |  |  | ≥95% | 3 |
|  |  |  | 指标3：墒情监测和报送墒情简报 |  |  | ≥18期 | 4 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：墒情监测、调查的县区重大旱情、涝情监测 |  |  | 全覆盖 | 4 |
|  |  |  | 指标2：墒情信息报送准确性 |  |  | 准确 | 3 |
|  |  |  | 指标3：宣传培训 |  |  | 完成率100% | 3 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目各项工作及时完成 |  |  | 2023.12 | 5 |
|  |  |  | 指标2：信息报送 |  |  | 及时有效 | 5 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：监测经费使用 |  |  | ≦5万元 | 5 |
|  |  |  | 指标2：墒情监测系统维护与安全运行经费使用 |  |  | ≦10万元 | 5 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：示范区危害损失率 |  |  | 明显降低 | 4 |
|  |  |  | 指标2：监测信息准确数据可靠，旱情涝情得到及时控制 |  |  | 显著 | 4 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：示范带动作用 |  |  | 明显 | 8 |
|  |  |  | 指标2：技术应用效果 |  |  | 显著 | 8 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：水分生产率提高 |  |  | ≥10% | 8 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：墒情监测机制 |  |  | 持续优化 | 4 |
|  |  |  | 指标2：重大灾情监测防控机制 |  |  | 明显加强 | 4 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 20 |